## Config
Status | Peso | Descrição | Prioridade | Ambiente | Família
RESOLVIDO | 1 | Alvo atingido e regressões protegidas | P0 | Node | Ecologia
PROMISSOR | 0.7 | Patch funciona localmente; falta promoção | P1 | Navegador | Causalidade
PARCIAL | 0.5 | Melhoria comprovada; alvo específico aberto | P2 | Ambos | Espaço
BLOQUEADO | 0.3 | Depende de recalibração ou outra arquitetura | P3 | Microcenário | Inteligência
REDIAGNOSTICADO | 0.3 | Direção original invalidada; novo mecanismo definido | Observação | Bateria | Integridade
ABERTO | 0 | Ainda não implementado | Cosmético | Manual | Dados
REJEITADO | 0 | Variante medida e descartada |  | Copa | UX

## OS Status
ID | Defeito | Status | Prioridade | Baseline | Resultado | Dependência | Próxima ação | Progresso
OS-01 | Plano e execução do goleiro divergem | RESOLVIDO | P0 | 29,3% audit.; 21,9% re-medição | CAU-03 19,33% -> 1,667% (alvo <8%), mediana 3 bases. O mecanismo era o RAIO (plano 3.0 vs checagem 1.95), nao a velocidade. | Paridade com maxSpd | Manter teste de regressao; microcenarios GK-01..03 seguem abertos | 100%
OS-02 | Craques elegíveis ficam no banco | BLOQUEADO | P0 | 2.397 vagas; gap 14,3 | 397 vagas; gap 9,5; gols/xG fora | Recalibração de finalização | Folga de ECO-01 subiu de 0,08 para 0,66 na R18.44, mas ECO-02 segue o gargalo (folga 0,21 contra +0,92 de xG da escalacao). ATENCAO: futebol real tem xG total ~2,7, logo o teto de ECO-02 esta CERTO — um XI correto entregando 3,4 nao e gate mal calibrado, e o resto do motor sendo generoso. Atacar low_cross_shot primeiro (44% das finalizacoes, sem termo posicional).
OS-03 | Falta direta instantânea | RESOLVIDO | P1 | 0,00 s na R18.25 | ~1,7 s na R18.35 | Nenhuma | Manter teste de regressão
OS-04 | Poucos corpos no escanteio | ABERTO | P1 | 3 atacantes / ~4 defensores | Não tratado | OS-05 primeiro | Aumentar ocupação sem cardume
OS-05 | Escanteio sem causalidade | REDIAGNOSTICADO | P0 | 74,1% sem saída | _clearBall 0 chamadas/12 jogos | Redesenho do corte | Derivar reinício em _ballOut
OS-06 | Poucos gols e muitos 0x0 na Copa | ABERTO | P1 | 1,69–1,98 gols; 19,8% 0x0 | Não tratado | OS-01/02/04/05 | Medir Copa após reparos causais
OS-07 | Cardume e campo vazio | PARCIAL | P0 | 67,5% vazio; bloco 31,3 m | bloco 32,8->37,1 m (alvo >35, CUMPRE); zaga->ataque 25,7->31,1 m (alvo >30, CUMPRE); campo vazio 68,7->68,1% (alvo <50 INATINGIVEL) | Etapa isolada | Reespecificar ESP-01 (alvo inatingivel, gate_esp01.md). ATENCAO: OS-07 NAO abriu folga para OS-02 — xG/chute caiu so 0,7% na mediana e o volume subiu 21%, entao o xG total subiu 17% e a folga ate o teto de ECO-02 caiu de 0,63/0,82/0,60 para 0,28/0,32/0,14. A rota OS-07->OS-02 do handoff R18.40B precisa ser reaberta. | 70%
OS-08 | Condução quase inexistente | ABERTO | P1 | 1,18%; 0,66 m | Não tratado | Janela de compromisso | R18.44
OS-09 | save_energy morto | PROMISSOR | P2 | 0,03% | 73=3,56%; 74=5,73% | Bateria ecológica | Promover configuração aprovada
OS-10 | Velocidade artefato | PROMISSOR | P2 | 18,28 m/s | 8,98 m/s | Movimento realimentado | Proteger linhas/impedimentos

## Gate Matrix
Gate ID | Família | Métrica / regra | Ambiente | Frequência | Baseline | Alvo | Banda de ruído | Protege | Release | Status | Evidência / comando | Observação
ECO-01 | Ecologia | Gols por partida | Bateria | n=48 | 2,542 R18.44 (mediana 3 bases) | 2,4–3,2 | ~30% | Finalização | R18.44 | RESOLVIDO | tools/r1840/bateria.js + tools/r1844/multibase44.js | R18.44 raio do goleiro 1,95 (plano = checagem). mediana 3 bases 2,542 (R18.43 3,125); bases: 2,500 / 2,542 / 2,875. Era FRAGIL na R18.43 (2/3 bases: 3,063 / 3,125 / 3,521) e agora cumpre em 3/3.
ECO-02 | Ecologia | xG por partida | Bateria | n=48 | 2,495 R18.44 (mediana 3 bases) | 1,8–2,7 | medir | Qualidade das chances | R18.44 | RESOLVIDO | tools/r1840/bateria.js + tools/r1844/multibase44.js | R18.44 raio do goleiro 1,95 (plano = checagem). mediana 3 bases 2,495 (R18.43 2,421); bases: 2,475 / 2,495 / 2,562.
ECO-03 | Ecologia | Chutes por partida | Bateria | n=48 | 15,250 R18.44 (mediana 3 bases) | 17-27 | ~7% | Cadência ofensiva | R18.46 | ABERTO | tools/r1840/bateria.js + tools/r1844/multibase44.js | FAIXA RE-DERIVADA E APROVADA pelo dono da matriz (era 12-20). Derivada de futebol real ~25 (dois times) na faixa 0,7-1,0x da Ordem de Servico para camadas de 'Momento'. Motivo: a faixa antiga EXCLUIA o futebol real (teto de 20 chutes contra ~25 reais) e por isso escondia que o motor chuta a ~58% do volume real. Sob a faixa nova a build promovida R18.44 entrega 15,250 e REPROVA em 0/3 bases (14,604 / 15,313 / 15,250) — pela regra da R18.40, gate que a baseline reprova nao bloqueia promocao e vira DEFEITO RASTREADO com alvo claro. Prova de insatisfazibilidade do conjunto antigo em tools/r1845/gate_eco_consistencia.md.
ECO-04 | Ecologia | Chutes no alvo | Bateria | n=48 | 5,167 R18.44 (mediana 3 bases) | 6-10 | medir | Defesas e gols | R18.46 | ABERTO | tools/r1840/bateria.js + tools/r1844/multibase44.js | FAIXA RE-DERIVADA E APROVADA pelo dono da matriz (era 4-7). Derivada de futebol real ~8,5 (dois times) na faixa 0,7-1,0x da Ordem de Servico para camadas de 'Momento'. Motivo: a faixa antiga EXCLUIA o futebol real (teto de 20 chutes contra ~25 reais) e por isso escondia que o motor chuta a ~58% do volume real. Sob a faixa nova a build promovida R18.44 entrega 5,167 e REPROVA em 0/3 bases (4,667 / 5,167 / 5,208) — pela regra da R18.40, gate que a baseline reprova nao bloqueia promocao e vira DEFEITO RASTREADO com alvo claro. Prova de insatisfazibilidade do conjunto antigo em tools/r1845/gate_eco_consistencia.md.
ECO-05 | Ecologia | Escanteios por partida | Bateria | n=48 | 1,333 R18.35 | 4–10 | 31% | Bola parada | R18.41 | ABERTO | diag_saida + bateria | Não subir por dado
ECO-06 | Ecologia | 0x0 na Copa | Copa | 4 Copas | 19,8% | <13% | medir | Modo principal | R18.40B/R18.41 | ABERTO | window.CUP | Medir após reparos
CAU-01 | Causalidade | Escanteio exige saída + último toque defensor | Microcenário | sempre | 74,1% sem saída | ≥85% legítimos | determinístico | Reinícios | R18.41 | ABERTO | CO-01/CO-02
CAU-02 | Causalidade | Todo corner concedido é cobrado | Microcenário | sempre | diferença corner/delivery | ≥95% | determinístico | Bola parada | R18.41 | ABERTO | CO-03 | Interrupções precisam de motivo
CAU-03 | Causalidade | Defesa alcançável usa contato válido | Microcenário | sempre | 19,33% R18.43 (mediana 3 bases) | <8% | baixo | Goleiro | R18.44 | RESOLVIDO | tools/r1843/diag_xg.js (evento visual_contact_failed kind=save) | % dos gols por falha de contato do goleiro: 19,33% -> 1,667% (mediana 3 bases; bases 1,667 / 2,459 / 1,449). Mecanismo: os tres sitios de chute planejavam com radius=3.0 e _gkResolveSave validava com _physicalContactValid(gk,1.95,z); como required=max(0,dist-radius), o plano declarava o goleiro no lugar e o corpo nunca recebia ordem de andar. Introduzido por tools/r1821/build_rc1.js ~linha 128.
CAU-04 | Causalidade | Planejador GK não promete > maxSpd | Microcenário | sempre | 8,53 vs 6,05 | 100% paridade | determinístico | Goleiro | R18.44 | ABERTO | GK-03 | O que mordia era o RAIO, nao a velocidade — baixar a promessa do planejador saiu inerte no ponto escolhido. Raio corrigido na R18.44.
ESP-01 | Espaço | Campo vazio | Bateria | 10+ jogos | 68,696 R18.40A (mediana 3 bases) | <50% | medir | Cardume | R18.43 | REJEITADO | tools/r1843/diag_espaco.js + tools/r1843/multibase43.js | ALVO INATINGIVEL. Serie vazio_r8 (reconstruida; auditoria_blob nao existe no repo). Piso geometrico 43,7%: 20 jogadores x disco r=8 m = 4021 m2 de 7140 m2. <50% exigiria 88% da cobertura maxima teorica em todo quadro. baseline 68,696% -> candidata 68,061%. Ver tools/r1843/gate_esp01.md.
ESP-02 | Espaço | Comprimento do bloco | Bateria | 10+ jogos | 32,843 R18.40A (mediana 3 bases) | >35 m | medir | Estrutura | R18.43 | RESOLVIDO | tools/r1843/diag_espaco.js + tools/r1843/multibase43.js | R18.43 piso de profundidade do bloco. mediana 3 bases 37,068 (baseline 32,843); bases: 37,068 / 36,395 / 37,098. Gate era FRAGIL na baseline (0/3 bases: 32,843 / 32,246 / 32,856).
ESP-03 | Espaço | Zaga→ataque | Bateria | 10+ jogos | 25,670 R18.40A (mediana 3 bases) | >30 m | medir | Profundidade | R18.43 | RESOLVIDO | tools/r1843/diag_espaco.js + tools/r1843/multibase43.js | R18.43 piso de profundidade do bloco. mediana 3 bases 31,053 (baseline 25,670); bases: 31,175 / 30,545 / 31,053. Gate era FRAGIL na baseline (0/3 bases: 25,670 / 25,194 / 25,727).
ESP-04 | Espaço | Jogadores a <20 m da bola | Bateria | 10+ jogos | 41,638 R18.40A (mediana 3 bases) | 35–45% | medir | Evita perseguição | R18.43 | RESOLVIDO | tools/r1843/diag_espaco.js + tools/r1843/multibase43.js | R18.43 piso de profundidade do bloco. mediana 3 bases 41,280 (baseline 41,638); bases: 40,813 / 42,104 / 41,280.
INT-01 | Inteligência | Ações de condução | Bateria | 5+ seeds | 1,18% | faixa a calibrar | 24% | Condução | R18.44 | ABERTO | diag_carry
INT-02 | Inteligência | Metros conduzidos por posse | Bateria | 5+ seeds | 0,66 m | faixa a calibrar | 54% | Progressão | R18.44 | ABERTO | diag_carry
INT-03 | Inteligência | Chute irracional do meio-campo | Microcenário | sempre | observado pelo usuário | quase zero com opções melhores | determinístico | Decisão | R18.44 | ABERTO | SH-01
INT-04 | Inteligência | Diferenciação dos estilos | Ambos | mesma seed | 3,2 pp posse | assinaturas separáveis | medir | Tática | R18.45 | ABERTO | TA-01
INT-05 | Inteligência | save_energy | Bateria | n=30/48 | 0,03% | 3–12% | medir | Treinador | R18.40A | PROMISSOR | diag_treinador | Balance >40%
TEC-01 | Integridade | Velocidade compatível com maxSpd | Ambos | sempre | 18,28 m/s | sem artefato; ~8–9 m/s | baixo | Física | R18.40A | PROMISSOR | diag_treinador/browser
TEC-02 | Integridade | NaN/infinito | Ambos | toda bateria | 0 | 0 | zero | Estabilidade | todas | RESOLVIDO | sanity scan
TEC-03 | Integridade | Erros de console | Navegador | boot+partida | 0 | 0 | zero | UI | todas | RESOLVIDO | console
TEC-04 | Integridade | Determinismo | Node | 8/8 | 8/8 | 100% | zero | Reprodutibilidade | todas | RESOLVIDO | seed replay
TEC-05 | Integridade | Completude do bundle | Ambos | todo boot | document is not defined silenciado | zero erro + símbolos presentes | zero | Laboratório | R18.40A | ABERTO | novo gate | Crítico
DAT-01 | Dados | Jogadores sem vetor | Node | dataset | 91 | 0 ou explicitamente tratados | zero | Atributos | futuro | ABERTO | auditoria dados
UX-01 | UX | Boot mobile | Navegador | iOS/Android | doctype/charset corrigidos | boot completo | zero | Acesso | todas | RESOLVIDO | teste móvel
COE-01 | Integridade | gols por partida / xG por partida | Bateria | n=48 x 3 bases | 1,313 R18.43 | 0,90-1,15 | 10% | Coerencia do modelo de xG | R18.44 | RESOLVIDO | tools/r1843/diag_xg.js + tools/r1844/multibase44.js | GATE NOVO. O modelo de xG deve prever os proprios gols do jogo. Faixa derivada de futebol real, onde o xG e calibrado contra gols e a razao fica ~1,0 — nao da saida do motor. R18.43 1,313 (reprova em 3/3) -> R18.44 1,019 (bases 1,010 / 1,019 / 1,122). Nenhum gate da matriz forcava esta coerencia, e por isso um caminho de gol sem xG (goal_after_failed_reach) atravessou varias rodadas promovidas sem nada reprovar.

## Roadmap
Release | Objetivo | Dependências | Entrada | Saída obrigatória | Risco principal | Status | % pronto
R18.40A | Fechar candidata interrompida | R18.35 + tools/r1840 | goleiro/velocidade/fôlego | HTML+JSON+SHA+commit | chutes abaixo de 12 | EM EXECUÇÃO | 45%
R18.40B | Escalação correta + retune | R18.40A | patch escalação | buckets de força aprovados | gols/xG inflados | PLANEJADO | 15%
R18.41 | Causalidade dos escanteios | R18.40B | último toque + _ballOut | corners legítimos 4–10 | retorno a eventos fabricados | PLANEJADO | 5%
R18.42 | Área e bolas paradas | R18.41 | corners legítimos | ocupação e variedade | novo cardume na área | PLANEJADO | 0%
R18.43 | Cardume e espaço | R18.42 | baseline estável | bloco/terços corrigidos | alto acoplamento | PLANEJADO | 0%
R18.44 | Inteligência com a bola | R18.43 | ocupação corrigida | condução e decisões | ações comprometidas demais | PLANEJADO | 0%
R18.45 | Identidade tática | R18.44 | ecologia consolidada | estilos distinguíveis | calibração cosmética | PLANEJADO | 0%

## Microcenários
ID | Domínio | Estado inicial | Ação | Asserção | Ambiente | Release | Status | Evidência
GK-01 | Goleiro | chute alcançável | simular trajetória | contato válido sem teleporte | Microcenário | R18.40A | ABERTO
GK-02 | Goleiro | chute inalcançável | simular trajetória | plano não promete defesa | Microcenário | R18.40A | ABERTO
GK-03 | Goleiro | maxSpd conhecido | calcular interceptação | velocidade planejada <= maxSpd | Microcenário | R18.40A | ABERTO
LU-01 | Escalação | Bélgica sem CAM | escalar CM | De Bruyne disputa vaga | Navegador | R18.40B | PROMISSOR | patch medido
LU-02 | Escalação | Brasil 1970 | escalar ST/CF | Pelé não perde para 69 elegível | Navegador | R18.40B | PROMISSOR | patch medido
CO-01 | Escanteio | zagueiro pressionado | cortar para fundo | saída + último toque + corner | Microcenário | R18.41 | ABERTO
CO-02 | Escanteio | último toque atacante | bola sai | tiro de meta | Microcenário | R18.41 | ABERTO
CO-03 | Escanteio | corner concedido | executar restart | corner_delivery correspondente | Microcenário | R18.41 | ABERTO
SP-01 | Espaço | posse estabilizada | amostrar grade | ocupação e bloco dentro da faixa | Bateria | R18.43 | ABERTO
SP-02 | Espaço | 4-2-4 ofensivo | atacar defesa | cobertura e referências mantidas | Navegador | R18.43 | ABERTO
CA-01 | Condução | 20 m livres | decidir | conduzir antes de chutar | Microcenário | R18.44 | ABERTO
CA-02 | Condução | defensor fecha corredor | decidir | cancelar compromisso | Microcenário | R18.44 | ABERTO
SH-01 | Finalização | xG mínimo + opções | decidir | não chutar do meio-campo | Microcenário | R18.44 | ABERTO
FK-01 | Falta | falta perigosa | cobrar | pausa >1,5 s | Microcenário | regressão | RESOLVIDO | R18.35
TA-01 | Tática | mesma seed/elencos | variar estilo | assinaturas separáveis | Ambos | R18.45 | ABERTO

## Dashboard
COPA DOS SONHOS - PAINEL DE CONTINUIDADE R18.40
Indicador | Valor |  | Status | Quantidade
Ordens resolvidas |  |  | RESOLVIDO
Promissoras |  |  | PROMISSOR
Abertas / bloqueadas |  |  | PARCIAL
Progresso médio |  |  | BLOQUEADO
REDIAGNOSTICADO
ABERTO
Próxima decisão: fechar R18.40A antes de iniciar escalação, escanteios ou cardume.
Bloqueio | Evidência | Consequência | Ação
Harness incompleto | document is not defined silenciado | certificação parcial | falhar explicitamente + símbolos
Candidata sem veredito | avaliação final falhou | R18.40 não promovida | recuperar JSON ou rerodar
Escalação correta quebra gates | Pelé 98 entra no lugar de 69 | gols/xG sobem | R18.40B com retune
OS-05 aponta para código morto | _clearBall 0/12 | patch simples inútil | redesenhar corte + _ballOut
OS-01 acima do alvo | 10,8% > 8% | item parcial | paridade de velocidade

## R18.43 medicao
Gate | Metrica | Faixa | Baseline s1 | s2 | s3 | Baseline mediana | Cand s1 | s2 | s3 | Cand mediana | Baseline cumpre (de 3) | Candidata cumpre mediana
ECO-01 | goals | >=2,4 e <=3,2 | 2,729 | 2,646 | 2,792 | 2,729 | 3,063 | 3,125 | 3,521 | 3,125 | 3/3 | SIM
ECO-02 | xg | >=1,8 e <=2,7 | 2,067 | 1,882 | 2,099 | 2,067 | 2,421 | 2,380 | 2,557 | 2,421 | 3/3 | SIM
ECO-03 | shots | >=12,0 e <=20,0 | 12,042 | 11,438 | 12,563 | 12,042 | 14,563 | 14,542 | 15,417 | 14,563 | 2/3 | SIM
ECO-04 | onTarget | >=4,0 e <=7,0 | 4,604 | 4,417 | 5,042 | 4,604 | 5,688 | 5,667 | 6,083 | 5,688 | 3/3 | SIM
ESP-01 | vazio_r8 | <=50,0 | 68,595 | 69,122 | 68,696 | 68,696 | 67,884 | 68,207 | 68,061 | 68,061 | 0/3 | NAO
ESP-02 | bloco_m | >=35,0 | 32,843 | 32,246 | 32,856 | 32,843 | 37,068 | 36,395 | 37,098 | 37,068 | 0/3 | SIM
ESP-03 | zaga_ataque_m | >=30,0 | 25,670 | 25,194 | 25,727 | 25,670 | 31,175 | 30,545 | 31,053 | 31,053 | 0/3 | SIM
ESP-04 | perto20_pct | >=35,0 e <=45,0 | 41,638 | 42,047 | 40,394 | 41,638 | 40,813 | 42,104 | 41,280 | 41,280 | 3/3 | SIM

## R18.44 medicao
Gate | Metrica | Faixa | R18.43 s1 | s2 | s3 | R18.43 mediana | R18.44 s1 | s2 | s3 | R18.44 mediana | R18.43 cumpre (de 3) | R18.44 cumpre mediana
ECO-01 | goals | >=2,40 e <=3,20 | 3,063 | 3,125 | 3,521 | 3,125 | 2,500 | 2,542 | 2,875 | 2,542 | 2/3 | SIM
ECO-02 | xg | >=1,80 e <=2,70 | 2,421 | 2,380 | 2,557 | 2,421 | 2,475 | 2,495 | 2,562 | 2,495 | 3/3 | SIM
ECO-03 | shots | >=12,00 e <=20,00 | 14,563 | 14,542 | 15,417 | 14,563 | 14,604 | 15,313 | 15,250 | 15,250 | 3/3 | SIM
ECO-04 | onTarget | >=4,00 e <=7,00 | 5,688 | 5,667 | 6,083 | 5,688 | 4,667 | 5,167 | 5,208 | 5,167 | 3/3 | SIM
COE-01 | gols_por_xg | >=0,90 e <=1,15 | 1,265 | 1,313 | 1,377 | 1,313 | 1,010 | 1,019 | 1,122 | 1,019 | 0/3 | SIM
CAU-03 | pct_dos_gols_por_falha_do_goleiro | <=8,00 | 19,048 | 19,333 | 24,852 | 19,333 | 1,667 | 2,459 | 1,449 | 1,667 | 0/3 | SIM

## R18.46 faixas novas
DECISAO APROVADA: ECO-03 17-27 (era 12-20) e ECO-04 6-10 (era 4-7)
Derivadas de futebol real na faixa 0,7-1,0x da Ordem de Servico. ECO-01 e ECO-02 inalterados.
build | gate | s1 | s2 | s3 | mediana | faixa antiga | cumpria antiga | faixa nova | cumpre nova
R18.43 | ECO-03 | 14,563 | 14,542 | 15,417 | 14,563 | 12-20 | SIM | 17-27 | NAO
R18.43 | ECO-04 | 5,688 | 5,667 | 6,083 | 5,688 | 4-7 | SIM | 6-10 | NAO
R18.44 | ECO-03 | 14,604 | 15,313 | 15,250 | 15,250 | 12-20 | SIM | 17-27 | NAO
R18.44 | ECO-04 | 4,667 | 5,167 | 5,208 | 5,167 | 4-7 | SIM | 6-10 | NAO
R18.45-RC b2,60 | ECO-03 | 14,563 | 14,750 | 15,167 | 14,750 | 12-20 | SIM | 17-27 | NAO
R18.45-RC b2,60 | ECO-04 | 4,063 | 4,833 | 4,646 | 4,646 | 4-7 | SIM | 6-10 | NAO
R18.45-RC b1,35 | ECO-03 | 14,521 | 15,042 | 14,396 | 14,521 | 12-20 | SIM | 17-27 | NAO
R18.45-RC b1,35 | ECO-04 | 3,833 | 4,396 | 4,167 | 4,167 | 4-7 | SIM | 6-10 | NAO
futebol real (soma dos dois times) |  |  |  |  | chutes ~25 · no alvo ~8,5 · gols ~2,7 · xG ~2,7